*Приложение № 1*

Утвержден

протоколом № 1 от 18 апреля 2018 г.

совместного заседания Межведомственного координационного совета по патриотическому воспитанию и допризывной подготовке граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан при Правительстве Республики Башкортостан и Межведомственной комиссии по молодежной политике при Правительстве Республики Башкортостан

**План мероприятий**

**по реализации в Республике Башкортостан**

**общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения**  | **Ответственный** | **Примечание**  |
| 1. | Создание интернет-портала «Герои Отечества» и его техническое сопровождение | до 15 июня2018 год,далее постоянно | Госкомитет РБ по информатизации,ГКУ «Информационные технологии»,ММПС РБ |  |
| 2 | Администрирование интернет-портала «Герои Отечества», разработка и размещение контента, в том числе информации по реализации в Республике Башкортостан нового общественного проекта ПФО «Герои Отечества»  | 2018 года, далее постоянно | ГБУ «ЦПВДПМ РБ»,ММПС РБ, Госкомитет РБ по информатизации |  |
| 3 | Предоставление информации о защитниках Отечества в рамках реализации в Республике Башкортостан нового общественного проекта ПФО «Герои Отечества» для размещения на интернет-портале «Герои Отечества» | 2018 года, далее постоянно | ГБУ «ЦПВДПМ РБ»,РОИВ,по согласованию:территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в РБАдминистрации МО РБ  |  |
| 4 | Размещение информации о начале реализации нового общественного проекта «Герои Отечества», включая условия участия в конкурсе, на интернет-ресурсах органов исполнительной власти и ведомств Республики Башкортостан, ветеранских и молодежных организаций  | 2018 год,далее постоянно | ММПС РБ,Агентство по печати РБ,Минкультуры РБ,Минтруд РБ,Минобр РБ,Управление архивов,ГУП ТРК «Башкортостан» по согласованию:Администрации МО РБ,ВВПОД «Юнармия»,РО ООД «Поисковое движение России» в РБ, РСО,АНО «Виктори»,Республиканский совет ветеранов,РООВ РБ ОООВ «Российский Союз ветеранов» |  |
| 5 | Организация торжественных мероприятий, посвященных дням воинской славы и памятным датам России | 2018 год,далее постоянно | Минкультуры РБ,Администрации МО РБ (по согласованию),Агентство по печати РБ,ММПС РБ,Минтруд РБ,Минобр РБ,ГУП ТРК «Башкортостан»Республиканский музей Боевой Славы, по согласованию:ВК РБ,МВД по РБ,Воинская часть 63494,Военная комендатура |  |
| 6 | Актуализация списков защитников Отечества, проживающих (зарегистрированных), проживавших на территории Республики Башкортостан, а также погибших (умерших) защитников Отечества и членов их семей, проживающих (зарегистрированных) в Республике Башкортостан по следующим категориям:Герои Советского Союза (награжденные с 1934 г.)Полные кавалеры ордена Славы (награжденные с 1943 г.);Герои Российской Федерации (награжденные с 1943 г.);Кавалеры ордена Боевого Красного Знамени (награжденные за период с 1979 года (война в Афганистане));Кавалеры ордена Святого Георгия (награжденные с 2000 года);Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» (награжденные с 1994 года). | 2018 года, далее постоянно | ГБУ «ЦПВДПМ РБ»,Администрации МО РБ (по согласованию),ММПС РБ, Минтруд РБ,по согласованию:ВК РБ,Нацгвардия по РБ,Управление ФСБ по РБ,МВД по РБ,УФСИН по РБ,Воинская часть 63494,МЧС по РБ,Военная комендатура,Администрации МО РБ, Территориальный орган МИД | Ежеквартальный отчет до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 7 | Реализация мероприятий по увековечению памяти Героев Отечества (минимально увековеченных или не увековеченных по состоянию на 2017 год в соответствии с Законом РФ от 14.01.1993 г. № 4292-1) в Республике Башкортостан:Герой Российской Федерации Климов Ю.С.Герой Российской Федерации Якупов Ф.А. | ноябрь 2018 года,далее постоянно | ВК РБ (по согласованию),Минкультуры РБ,Администрации МО РБ (по согласованию),Агентство по печати РБ,ГУП ТРК «Башкортостан»,Республиканский музей Боевой Славы,Минтруд РБ | Ежеквартальный отчет до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 8 | Определение минимально необходимого перечня форм увековечивания памяти защитников Отечества:мемориальная доска (на доме где родился, учился);присвоение имени защитника Отчества улицам, площадям, организациям;установление бюста, увековечение памяти в монументе или иных мемориальных комплексах в парке «Победы»;сохранение и благоустройство мест погребения | 2018 год, далее постоянно | по согласованию:Администрации МО РБ, ВК РБ,Комиссия при Главе Республики Башкортостан по административно-территориальному устройству Республики Башкортостан  |  |
| 9 | Проведение работ общественными организациями военно-патриотической направленности (ветеранские организации РБ, поисковые и юнармейские отряды, волонтеры «Победы») для поиска и обобщение информации о защитниках Отечества, совершенных ими подвигах, а также оказание помощи родственникам погибших и умерших защитников Отечества | 2018 год, далее постоянно | ГБУ «ЦПВДПМ РБ»,Минтруд РБ,Администрации МО РБ (по согласованию),Республиканский музей Боевой Славы,по согласованию:ВВПОД «Юнармия»,РО ООД «Поисковое движение России» в РБ, РСО,АНО «Виктори»;Республиканский совет ветеранов;РООВ РБ ОООВ «Российский Союз ветеранов» | Ежеквартальный отчет до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 10 | Проведение работ по определению наиболее ярких подвигов защитников Отечества для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию молодежи в каждой категории наград | 2018 год, далее постоянно | ГБУ «ЦПВДПМ РБ»,ММПС РБ,по согласованию:ВК РБ,Нацгвардия по РБ,Управление ФСБ по РБ,МВД по РБ,УФСИН по РБ,Воинская часть 63494,МЧС по РБ,Военная комендатура,Территориальный орган МИДАдминистрации МО РБ,Республиканский совет ветеранов,РООВ РБ ОООВ «Российский Союз ветеранов» | 1 раз в 6 месяцев |
| 11 | Проведение встреч с членами семей погибших (умерших) защитников Отечества по вопросам оказания поддержки со стороны государства и увековечения памяти погибших (умерших) в соответствии с законом Российской Федерации от 14.01.1993 г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» | 2018 года,далее постоянно | Администрации МО РБ (по согласованию),Минтруд РБ | Ежеквартальный отчет до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 12 | Реализация заочного этапа конкурса в номинации «Наиболее полное выполнение законодательства в части увековечения памяти защитников Отечества» в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества» | январь - октябрь 2018 года,далее постоянно | Республиканский организационный комитет по патриотическому воспитанию граждан Российской федерации | Ежеквартальный отчет до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 13 | Реализация заочного этапа конкурса в номинации «Лучший музей (музейная экспозиция), посвященный увековечению памяти защитника (защитников) Отечества и совершенных ими подвигах» в соответствии с Положением об общественном проекте ПФО «Герои Отечества» | январь - октябрь 2018 года,далее постоянно | Минобр РБ,Минкультуры РБ | Ежеквартальный отчет до 2 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 14 | Внесение предложений о включении в бюджет Республики Башкортостан на очередной финансовый год финансирование мероприятий по реализации проекта «Герои Отечества» | в течение 2018года, далее постоянно | ММПС РБ, Минфин РБ |  |

**Список использованных сокращений:**

* Агентство по печати РБ – Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан;
* Администрации МО РБ – Администрации муниципальных образований Республики Башкортостан;
* АНО «Виктори» – Автономная некоммерческая организация «Общественный комитет по развитию и поддержке образовательно-патриотических проектов в Республике Башкортостан «Виктори»;
* ВК РБ – Военный комиссариат Республики Башкортостан;
* Военная комендатура – Военная комендатура Уфимского территориального гарнизона;
* ГБУ «ЦПВДПМ РБ» – Государственное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан»;
* ГКУ «Информационные технологии» – Государственное казенное учреждение «Информационные технологии»;
* Госкомитет РБ по информатизации – Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика»;
* ГУП ТРК «Башкортостан» – государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Телерадиовещательная компания «Башкортостан»;
* ГФИ по РБ – Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе;
* МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан;
* Минкультуры РБ – Министерство культуры Республики Башкортостан;
* Минтруд РБ – Министерство семьи, труда и социальной защиты;
* Минобр РБ – Министерство образования Республики Башкортостан;
* Минфин РБ – Министерство финансов Республики Башкортостан;
* Минюст по РБ – Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан;
* ММПС РБ – Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан;
* МЧС по РБ – Управление МЧС России по Республике Башкортостан;
* Нацгвардия по РБ – Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан;
* Республиканский совет ветеранов – Башкирский республиканский совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
* РО ООД «Поисковое движение России» в РБ – Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» в Республике Башкортостан;
* РООВ РБ ОООВ «Российский Союз ветеранов» – Региональная Общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Башкортостан Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский Союз ветеранов»;
* Территориальный орган МИД – Территориальный орган Министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Уфе;
* Управление архивов – Управление по делам архивов Республики Башкортостан;
* Управление ФСБ по РБ – Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Башкортостан;
* УФСИН по РБ – Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Башкортостан.

\*Отчеты о выполнении пунктов Плана мероприятий по реализации в Республике Башкортостан общественного проекта Приволжского федерального округа «Герои Отечества» на 2018 год направляются в указанные сроки в ГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Республики Башкортостан», тел.: 246-34-01, email.: cpvrb@mail.ru