**ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН**

1. **Подготовительный**

|  |  |
| --- | --- |
| **Мероприятие** | **Срок** |
| 1. Информирование муниципальных образований Республики Башкортостан о Проекте. Назначение в муниципальных образованиях координаторов Проекта. Сбор и обработка Оператором Проекта в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан данных о координаторах | 24-28 ноября2014 г. |
| 2. Формирование координаторами команды для реализации Проекта в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан (от 10 чел. - не менее одного человека на направление) и направление данных Оператору Проекта  | 5-10 декабря 2014 г. |
| 3. Информирование школ, учреждений среднего и высшего профессионального образования, организаций и предприятий, ведущих патриотическую работу о начале реализации Проекта. Направление Обращения  | 24-28 ноября 2014 г. |
| 4. Проведение обучение методистов (учителей истории и информатики) по вопросам реализации Проекта в республике Башкортостан | Декабрь 2014 г. |
| 5. Создание группы в социальной сети, для взаимодействия координаторов и участников Проекта | 17-21 ноября 2014 г. |
| 6. Формирование графика проведения мероприятий на территории каждого муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан | 10-12 декабря 2014 г. |
| 7. Утверждение Рабочей группой плана основных региональных мероприятий по Проекту с учётом предложений от муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан | 15-17 декабря 2014 г. |

**II. Основной**

|  |  |
| --- | --- |
| 8. Проведение семинара-совещания с муниципальными координаторами Проекта  | 5 декабря 2014 г. |
| 9. Получение от Оператора Проекта в субъекте РФ необходимых информационных и методических материалов по направлениям Проекта муниципальными Координаторами Проекта | 5 декабря 2014 г. |
| 10. Сбор и анализ информации о ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Проекта | 5 декабря 2014 г. |
| 11. Проведение совещания с представителями органов власти Республики Башкортостан и общественных объединений с целью координации взаимодействия по реализации мероприятий Проекта и его материально-ресурсной поддержки | 5 декабря 2014 г. |
| 12. Проведение мероприятий в соответствии с графиком муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан | 9 ноября 2014 г. по 22 июня 2015 г. |
| 13. Предоставление информации о проведённых мероприятиях в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан Оператору Проекта в субъекте  | Еженедельно |
| 14. Проведение оперативных совещаний по реализации Проекта с координаторами в муниципальных районах (городских округах) Республики Башкортостан | Январь-июнь2015 г. |

**III Итоговый**

|  |  |
| --- | --- |
| 15. Проведение итогового собрания координаторов Проекта. Анализ проделанной работы и внесение предложений в Молодёжный парламент при ГД ФС РФ | 22 июня 2015 г. |